## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema | Implementar notas para saber como se debe ingresar la contraseña | Alta | Terminado
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal | Iniciar sesión | Gestionar la informacion de los empleados | El personal solo podra registrarse una vez | Alta | Terminado
REQ003 | Diseño funcional de opciones del menú | Personal/Administrador | Iniciar sesión | Gestionar el menú para la facil comprensión de cada opción | Las opciones son faciles de comprender | Alta | Terminado
REQ004 | Ingreso de productos al sistema | Personal/Administrador | Iniciar sesión | Crear, modificar y eliminar productos al sistema | El ingreso debe ser especifico y sin errores | Alta | Terminado

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear menu de inicio claro para iniciar sesión |  |  |  | Mateo Herrera |  | 3
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Mateo Herrera |  | 2
REQ001-3 | Confirmacion de registro de inventario |  |  |  | Mateo Herrera |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal | Iniciar sesión | Gestionar la informacion de los empleados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para claro para iniciar sesión. |  |  |  | Michael Coronado |  | 3
REQ002-2 | Validación de credenciales. |  |  |  | Michael Coronado |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Creación funcional del menu principal y ingreso | Personal | Iniciar sesión | Escoger la opción deseada |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear cada opción y la ejecución dentro de cada una |  |  |  | Juan Francisco Rueda |  | 3
REQ003-2 | Generar ventadas amigables a la vista |  |  |  | Juan Francisco Rueda |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Ingreso de productos al sistema | Personal | Iniciar sesión | Gestionar los productos que seran ingresados al sistema |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear un formulario para ingreso de productos |  |  |  | Stephano Santin |  | 3
REQ004-2 | Crear selección de modificar articulos |  |  |  | Stephano Santin |  | 2
REQ004-3 | Crear selección para eliminar productos |  |  |  | Stephano Santin |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Total de Horas
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ003-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 14 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0