## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema | Implementar notas para saber como se debe ingresar la contraseña | Alta | Terminado
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal | Iniciar sesión | Gestionar la informacion de los empleados |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear menu de inicio claro para iniciar sesión |  |  |  | Mateo Herrera |  | 3
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Mateo Herrera |  | 2
REQ001-3 | Confirmacion de registro de inventario |  |  |  | Mateo Herrera |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal | Iniciar sesión | Gestionar la informacion de los empleados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para claro para iniciar sesión. |  |  |  | Michael Coronado |  | 3
REQ002-2 | Validación de credenciales. |  |  |  | Michael Coronado |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4
Horas Estimadas Restantes | 13 | 11.1429 | 9.2857 | 7.4286 | 5.5714 | 3.7143 | 1.8571 | -2.2204e-15