## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema | Implementar notas para saber como se debe ingresar la contraseña | Alta | Terminado
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal | Iniciar sesión | Gestionar la informacion de los empleados | El personal solo podra registrarse una vez | Alta | Terminado
REQ003 | Diseño funcional de opciones del menú | Personal/Administrador | Iniciar sesión | Gestionar el menú para la facil comprensión de cada opción | Las opciones son faciles de comprender | Alta | Terminado
REQ004 | Ingreso de productos al sistema | Personal/Administrador | Iniciar sesión | Crear, modificar y eliminar productos al sistema | El ingreso debe ser especifico y sin errores | Alta | Terminado
REQ005 | Entrada y visualización de información de producto | Personal | Iniciar sesión | Mostrar los productos y la cantidad disponible | Los productos tendran caracteristicas especificas | Alta | Terminado
REQ006 | Listado de inventario de productos | Personal | Iniciar sesión | Genera una lista total de los productos ingresados | La lista incluira los borrados | Alta | Terminado
REQ007 | Ingreso de datos de las ventas (Factura) | Personal | Iniciar sesión | Generar una factura para su impresión | La factura se desplegara al final | Alta | Terminado

## sprint3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear menu de inicio claro para iniciar sesión |  |  |  | Mateo Herrera |  | 3
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Mateo Herrera |  | 2
REQ001-3 | Confirmacion de registro de inventario |  |  |  | Mateo Herrera |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Acceso al aplicativo | Personal | Iniciar sesión | Gestionar la informacion de los empleados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario para claro para iniciar sesión. |  |  |  | Michael Coronado |  | 3
REQ002-2 | Validación de credenciales. |  |  |  | Michael Coronado |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Creación funcional del menu principal y ingreso | Personal | Iniciar sesión | Escoger la opción deseada |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear cada opción y la ejecución dentro de cada una |  |  |  | Juan Francisco Rueda |  | 3
REQ003-2 | Generar ventadas amigables a la vista |  |  |  | Juan Francisco Rueda |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Ingreso de productos al sistema | Personal | Iniciar sesión | Gestionar los productos que seran ingresados al sistema |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear un formulario para ingreso de productos |  |  |  | Stephano Santin |  | 3
REQ004-2 | Crear selección de modificar articulos |  |  |  | Stephano Santin |  | 2
REQ004-3 | Crear selección para eliminar productos |  |  |  | Stephano Santin |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Entrada y visualización de información de producto | Personal | Iniciar sesión | Escoger la opción deseada |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear espacio donde se almacenara |  |  |  | Mateo Herrera |  | 3
REQ005-2 | Mostrar los productos en la ventana |  |  |  | Mateo Herrera |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Listado de inventario de productos | Personal | Iniciar sesión | Escoger la opción deseada |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear la manera en la cual se vea la lista ordenada |  |  |  | Michael Coronado |  | 2
REQ006-2 | Cada producto tendra su codigo unico |  |  |  | Michael Coronado |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Ingreso de datos de las ventas (Factura) | Personal | Iniciar sesión | Escoger la opción deseada |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Modelo de factura |  |  |  | Juan Francisco Rueda |  | 2
REQ007-2 | Generación para los ingreso de datos |  |  |  | Juan Francisco Rueda |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 21 | Dia 20 | Dia 19 | Dia 18 | Dia 17 | Dia 16 | Dia 15 | Total de Horas
REQ005-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0