## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe permitir iniciar sesión como Administrador | Acceder al sistema como Administardor | Permitir el ingreso al sistema como Administrador | Administrador | Ingresar los datos: Usuario(Nombre y Apellido) Contraseña (Solo números) | Mateo Herrera | 2 | 2022-11-09 | Alta | Terminado | Mostrar al Usuario: Sus datos son correctos/ Sus datos son incorrecto, vuelva a intentar |  | Ingreso del Administrador
REQ002 | El módulo tiene que elegir una categoría por género | Gestionar una categoria por género | Organizar las prendas para llevarlos a sus categorías correspondientes | Administrador | Escoger la categoría deseada por la prenda (Hombre, Mujer) | Michael Coronado | 4 | 2022-11-09 | Alta | En proceso | Mostrar las categorias presentes y que el usuario pueda verla y acceder a ellas |  | Género de la prenda
REQ003 | El módulo debe permitir ingresar datos personales de cada cliente | Gestionar clientes | Mantener datos personales de cada cliente nombre, dirección, altura y edad. | Administrador | Ingresar datos de participante: Nombre:, Dirección:, Altura:, Edad:. | Mateo Herrera | 4 | 2022-11-09 | Alta | No iniciado | Mostrar una lista de clientes |  | Datos del cliente
REQ004 | El módulo debe facilitar las tallas de las prendas | Gestionar tallas | Enlistar y organizar las prendas por tallas | Administrador | Ingresar datos respecto a las tallas (S, M, L, XL) | Juan Francisco Rueda | 5 | 2022-11-09 | Alta | No iniciado | Mostrar al Usuario: Tallas |  | Tallas de la prenda
REQ005 | El módulo debe permitir seleccionar precios y cantidad del producto | Gestionar precios y cantidad | Organizar cada prenda por (precio y cantidad) | Administrador | Escoger el valor de (precio y cantidad) | Stephano Santin | 3 | 2022-11-09 | Alta | No iniciado | Mediante los datos ingresados del cliente, gestionarlos por precio y cantidad, y mostrarlo |  | Precio y cantidad a pagar
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Mateo Herrera
| QUE | Acceder al sistema como Administardor |  | PARA QUE | Permitir el ingreso al sistema como Administrador |  | COMO | Ingresar los datos: Usuario(Nombre y Apellido) Contraseña (Solo números)
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Mostrar al Usuario: Sus datos son correctos/ Sus datos son incorrecto, vuelva a intentar |  |  | COMENTARIOS | 0